MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

Nr._______ prot.						                Tiranë, më ____.____.2022

Lënda:		Monitorimi i realizimit të buxhetit 12-mujor për vitin 2021

MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË

Tiranë

Në zbatim të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjit nr.137/2020, datë 16.11.2020, “Për buxhetin e vitit 2021”, mbështetur në udhëzimin e Ministrisë së Financave, nr. 22, datë, 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore”, udhëzimin plotësues nr. 4, datë 25.1.2021, “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2021”, po ju paraqesim raportin e monitorimit të buxhetit për periudhën e 12- Mujorit të vitit 2021.

Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për vitin 2021 i janë akorduar fondet buxhetore, sipas shtatë programeve të miratuara për sistemin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, konkretisht:

  Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi

  Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e Konsumatorit

  Mbështetja për Peshkimin

  Infrastruktura e Kullimit dhe Ujitjes

  Zhvillimi	Rural

  Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor

  Menaxhimi i Qëndrueshëm i Tokës Bujqësore

Buxheti vjetor fillestar ishte 12 miliard e 980 milion lekë dhe plani përfundimtar, si 12-mujor, është 13 miliard e 372 milion lekë dhe i realizuar për periudhën, paraqitet në shumën 12 miliard e 849 milion lekë.

Realizimet për shpenzime korrente janë 98 %, investimet në total 95 %, nga këto financimi i huaj 98 %, Kosto Lokale  93 %, T.V.Sh  98 % dhe Investimet në objekte 89 % (01 bashke me bashkite ok ?).

I detajuar realizimi i 12- Mujorit të vitit 2021, sipas programeve paraqitet në tabelën e mëposhtme;

Në milion/lekë

| Emertimi i programit | Buxheti 2021 | Struktura % | Fakti për vitin 2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fakti 2021 | Realizim % | Struktura % |
| Planifikim Menaxhim Administrimi | 311 | 2.3% | 301 | 97% | 2.4% |
| Siguria Ushqimore | 1,653 | 12.4% | 1,580 | 96% | 12.3% |
| Infrastruktura e Kullimit dhe Ujitjes | 3,625 | 27% | 3,411 | 94% | 26.6% |
| Zhvillimi Rural | 6,503 | 48.6% | 6,387 | 98% | 49.7% |
| Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor | 589 | 4.4% | 560 | 95% | 4.4% |
| Menaxhimi Qëndrushëm i Tokës Bujqësore | 19 | 0.2% | 9 | 47% | 0.07% |
| Mbështeje për peshkimin | 672 | 5% | 601 | 90% | 4.7% |
| TOTALI | 13,372 | 100.0% | 12,849 | 96% | 100.0% |

Në realizimin si 12–mujor, peshën më të madhe në nivelin e realizimit ndaj totalit, e zë programi buxhetor “Zhvillimi Rural ” me 49.7 % dhe pas tij programi Infrastruktura e Ujitjes dhe Kullimit me 26.6 %.

Struktura e shpenzimeve të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për çdo program, sipas planit të buxhetit të vitit 2021 dhe realizimit faktik 12-mujor 2021, jepet në grafikun e mëposhtëm.

Monitorimi i shpenzimeve, sipas programeve

- Programi 01110, “Planifikim, Menaxhim, Administrimi”

Realizimi i shpenzimeve të 12- mujorit të vitit 2021 për këtë program, që përfaqëson 2.4% të realizimit të kësaj ministrie. Sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor, rezulton si më poshtë:

|  | Shpenzimet korrente |  | 97 % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Shpenzimet kapitale | 0 | 92 % |
|  | Gjithsej 58 |  | 97% |

Në programin buxhetor 01110 “Planifikim, Menaxhim, Administrimi”, përfshihet financimi për pagat e punonjësve të aparatit të MBZHR-së, për trajnimet e nëpunësve, për përmirësimin e strukturës funksionale të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, të kapaciteteve menaxhuese dhe implementuese në institucion, në funksion të hartimit dhe monitorimit të politikave.

Produktet e parashikuara të këtij programi janë realizuar si vijon:

Produkti: 90501AA Akte ligjore dhe nënligjore të miratuara (Puna e stafit të ministrisë për hartimin e akteve ligjore dhe nënligjore)

Fondi i planifikuar për këtë produkt është realizuar në masën 100%, ndërsa numri i punonjësve në masën 83%, për shkak të mosrealizimit të numrit të punonjësve sipas planit.

Produkti: 90501AB Institucion në mirëfunksion (Kapacitetete menaxhuese dhe implementuese në institucion  dhe mirëfunksionale për hartimin dhe monitorimin e politikave).

Është kryer likujdimi sipas dokumentacionit përkatës, përveç blerjes së karburantit (benzinë), pasi nuk u lidh minikontrata sipas Marrëveshjes Kuadër, meqënëse institucioni kishte gjendje.

Produkti: 90501AC Personel i trajnuar (Aftësi në rritje të stafit përmes trajnimeve të ndryshme të nevojshme).

Në kuadër të ngritjes së kapaciteteve së burimeve njerëzore të afta për implementimin e politikave ekzistuese, si dhe të mirëtrajnuara për t’ju përshtatur proceseve integruese ishin

planifikuar për t’u realizuar 160 trajnime në drejtim të arritjes së standarteve të sigurisë ushqimore, zhvillimit rural, ujitjes dhe kullimit etj.

Gjatë vitit 2021 ky produkt është realizuar pjesërisht për shkak të situatës së pandemisë.  Gjithashtu, gjatë këtij viti, personeli i MBZHR-së ka ndjekur edhe trajnimet online pranë ASPA-s apo institucioneve të tjera, të cilat nuk janë me pagesë.

Nga fondi i këtij kodi janë përdorur pagesa për shpenzime operative për kodin "Institucion në mirëfunksion" për arsye të mungesës së fondeve në fund të vitit.

Produkti:  90501AD Pagesë për kuotat ndërkombëtare të realizuara

(Për ngritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore të institucionit nevojitet pjesëmarrja në takime vjetore ndërkombëtare, trajnime, workshope, të cilat kërkojnë shpenzime për kuota anëtarësimi në organizma ndërkombëtare).

Republika e Shqipërisë aderon në disa organizata ndërkombëtare me të cilat ka lidhur edhe marrëveshje. Në kuadër të këtyre marrëveshjeve MBZHR ka detyrime për përmbushjen e 12 kuotave financiare për pjesëmarrjet ku ajo aderon.

Në fund të vitit 2021 ky produkt është realizuar në masën 100 %.

Produkti: Kodi 90501AE Institucione të audituara (Auditimi i institucioneve të varësisë së MBZHR-së).

Referuar planit të auditimeve, për vitin 2021 janë planifikuar për auditim 18 institucione. Në fund të vitit 2021 ky produkt është realizuar në masën 100%.

Produkti: Kodi 18AI901 Blerje pajisje Kompjuterike për Aparatin e MBZHR

Shpenzimet e planifikuara për këtë produkt në vlerën 10,000 mijë lekë, në përfundim të vitit 2021 janë realizuar në vlerën 9,200 mijë lekë.

Është lidhur kontrata me operatorin ekonomik dhe malli është dorëzuar pranë MBZHR-së.

2. Programi 04220, “Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e Konsumatorit”

Realizimi i shpenzimeve të 12-mujorit 2021, për këtë program, që përfaqëson 12.3 % të totalit të buxhetit fakt të kësaj ministrie. Sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor të rishikuar, rezulton si më poshtë:

|  | Shpenzimet korrente | 97.8% |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Shpenzimet kapitale | 82.3% 11.2% % |  |
|  | Gjithsej | 96 % |  |

Politika në fushën e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjes së konsumatorit synon përmirësimin e kuadrit ligjor duke e përshtatur atë me legjislacionin e BE-së, hartimin dhe zbatimin e programeve kombëtare të kontrollit të sëmundjeve në kafshë e parazitëve në bimë, programeve te monitorimit të sëmundjeve, mbetjeve në kafshë dhe në produktet ushqimore me origjinë shtazore, monitorimit të ujërave e molusqeve bivale, identifikimin e kafshëve dhe regjistrimin e fermave blegtorale, forcimin e karantinës veterinare e fitosanitare, përdorimin e praktikave të mira në mbrojtjen e shëndetit të bimëve, fuqizimin e rrjetit laboratorik, fuqizimin e inspektimeve mbi sigurinë ushqimore, vendosjen e sistemit të vetëkontrollit dhe informimin në kohë të konsumatorit.

Për vitin 2021 janë në proces aktivitetet mbi masat profilaktike veterinare dhe fitosanitare, programi i monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe produktet me origjinë shtazore, monitorimi i ujërave e molusqeve bivalve, identifikimi i kafshëve dhe hedhja e të dhënave në sistemin e informacionit blegtoral dhe veterinar RUDA, luftimi i parazitëve në bujqësi dhe mbështetja e të gjithë aktiviteteve të Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes të Bimëve (AKVMB), Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (ISUV) dhe Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (AKU) me 12 Drejtoritë Rajonale të AKU.

Programi buxhetor Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e Konsumatorit në total është realizuar në masën 96%.

Produktet e përfituara për vitin 2021 parashikuar në PBA-në e vitit 2021, të pasqyruar në aneksin bashkëngjitur, janë realizuar si më poshtë:

- 90502AA “Kafshë të vaksinuara dhe të gjurmuara”: Ky zë është realizuar në masën 93%. Vaksinimi është një proces në zbatim të strategjisë së miratuar dhe kryhet me vaksinë të blerë që mbulohet nga buxheti i Ministrisë të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR). Janë vaksinuar gjithsej 530.582 krerë kafshë gjedhë dhe të imta. Në këtë zë janë përfshirë edhe shpenzimet veterinare të Drejtorive Rajonale të AKVMB (blerja e bazës materiale, certifikatat që lëshohen në thertore, baza materiale për sistemin RUDA, blerja e dezinfektantëve, dërgimi i mostrave në ISUV dhe dëmshpërblimi i 788 kafshëve të ngordhura ose të eleminuara).

- 90502AB “Kafshë të shëndetshme dhe të kontrolluara”: Ky zë është realizuar në masën 98%. Përveç kontrolleve të realizuara në fermat e kafshëve të gjalla si dhe kontrolle në farmacitë veterinare dhe depot farmaceutike, janë realizuar kontrolle dhe në pulari për shkak të shpërthimit të gripit të shpendëve, në total janë realizuar 8.331 kontrolle në terren dhe 246.837 gjurmime në fermat e gjedhit. Janë realizuar dhe shpenzimet paga + sigurime (600+601), shpenzime korrente (602) dhe kapitale të pa trupëzuara (606) nga AKVMB.

- 90502AD “Analiza të kryera në kuadër të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe molusqet bivale”: Ky zë është realizuar në masën 99% ku përfshihen (enë materiale laboratorike 2020, akull i thatë, servil kolaudime, standarde dhe materiale reference, kite, reagent, lims, analiza konfirmatore, teste proficence dhe reagent 2021). Janë realizuar 45.487 analiza nga Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, kampione të dërguara nga veterinerët zyrtar dhe inspektorët e AKU-së. Janë paguar detyrimet e kontratave të lidhura në vitin 2020 dhe të zbatuara në vitin 2021. Janë realizuar dhe shpenzimet për pagat dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore (600+601), shpenzimet për mallra dhe shërbime (602), investimet e brendshme dhe kapitale të pa trupëzuara (606).

- 90502AE “Emergjenca veterinare dhe emergjenca për sigurinë ushqimore”: Ky zë është realizuar në masën 94%. Janë kryer kontrolle në të gjitha pularitë në territorin e Republikës të Shqipërisë për shkak të shpërthimit të gripit të shpendëve. Janë alokuar fonde për institucionet e vartësisë AKVMB, ISUV dhe AKU për blerjen e kiteve, reagentëve laboratorik.

- 90502AG “Inspektimi dhe menaxhimi i riskut në fushën e sigurisë ushqimore”: Ky zë është realizuar në masën 98%. Drejtoritë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (DRAKU) kanë realizuar për vitin 2021 në të gjithë territorin e vendit 103.065 inspektime. Janë realizuar dhe shpenzimet paga+sigurime (600+601), shpenzime korrente (602) dhe kapitale të pa trupëzuara (606).

- 90502AH “Kontrolli dhe mbrojtja nga parazitët në fushën e bujqësisë”: Ky zë është realizuar në masën 100%. Me fondin prej 26.4 milion lekë janë luftuar 450 hektar gështenjë kundër parazit grerëz Galeformuese (Dryocosmus Kuriphilus Hymenoptera: Cynipidae). Pjesa tjetër e fondeve janë shpenzuar për nevoja brenda dhe jashtë programit.

- 90502AI “Funksionimi i Autoritetit Kombëtar Veterinar dhe Mbrojtjes të Bimëve”: Ky zë është realizuar në masën 93%. Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes të Bimëve si institucion i ri i krijuar, po vazhdon me plotësimin e vendeve të lira në strukturën e saj. AKVMB për vitin 2021 ka realizuar 560 kontrolle në të gjithë territorin e vendit.

- Programi 04240, “Menaxhimi i Infrastrukturës së Kullimit dhe Ujitjes”

Realizimi i shpenzimeve të 12-mujorit 2021, për këtë program, që përfaqëson 26.6 përqind të totalit të buxhetit fakt të kësaj ministrie. Sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

|  | Shpenzimet korrente | 99.2 % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Shpenzimet kapitale | 92.8% % 92%%% |  |
|  | Gjithsej | 94 % |  |

Në këtë 12 mujor nëpërmjet këtij programi, rezulton:

Investimet

Nga investimet e brendshme në total 1688 milion lekë, rreth 1015 milion lekë janë përdorur për objektet e ujitjes, mbrojtjes nga përmbytja dhe hidrovore në administrim të DUK-ve, studim e projektim dhe TVSH dhe KL për Projektin e Burimeve Ujore dhe Ujitjes, të financuar nga Banka Botërore, ndërsa 673 milion lekë për objektet e ujitjes dhe digat, që i përkasin bashkive.

Me 1015 milion lekë, janë rehabilituar 31 objekte, nga të cilat 8 objekte i përkasin ujitjes, 17 mbrojtjes nga përmbytja dhe 6 hidrovoreve.

Impakti i arritur:

- Përmirësimi i ujitjes në rreth 5000 ha;

- Rritja e sigurisë së mbrojtjes nga përmbytja nëpërmjet rehabilitimit të 10 km argjinatura lumore;

- Përmirësimi i kullimit me ngritje mekanike nëpërmjet:

  - Përfundimit të rehabilitimit të plotë të 2 hidrovoreve të Çukasit në Sarandë dhe Divjakës në bashkinë Divjakë duke garantuar kullimin në rreth 2000 ha;

  - Rikonstruksionit të godinave të 3 hidrovoreve, të Shllinxës (përfunduar plotësisht) dhe Drojës në Kurbin dhe Balldrenit në Lezhë (që vazhdojnë edhe në 2022)

  - Fillimit të rehabilitimit të plotë të hidrovorit të Karavastas në Divjakë, që përfundon në vitin 2022.

Nga këto 31 objekte, 12 janë në vazhim dhe përfundojnë në vitin 2022.

Përsa i përket objekteve të bashkive, me vlerën 673 milion lekë, nga 31 objekte nuk u arrit të realizoheshin punimet e parashikuara për vitin 2021, në 6 objekte, me vlerë 106 milion lekë, për të cilat duhet të mundësohet financimi gjatë vitit 2022, për përfundimin e tyre. Impakti i arritur me objektet, që i përkasin bashkive:

- Përmirësimi i ujitjes në rreth 6000 ha;

- Rritja e sigurisë së 10 digave, nëpërmjet rehabilitimit të pjesëshëm të trupit dhe nënobjekteve të sajë, ujëlëshues dhe shkarkues katasrofik.

Realizimi financiar për investimin e brendshëm është rreth 89 %

Investimi i huaj rreth 985 milion lekë, i përket Projektit të Burimeve Ujore dhe Ujitjes, të Bankës Botërore, i cili ka mbyllur aktivitetin e tij, sipas afatit të parashikuar në muajin maj të vitit 2021, me përfundimin e rehabilitimit të skemës së fundit ujitëse, me burim ujor rezervuarin e Janjarit, që përmirëson ujitjen në rreth 4500 ha në bashkinë Konispol.

Realizimi financiar për financimin e huaj është rreth 100 %

Shpenzimet operative

Në ujitje, me këto shpenzime është mundësuar mbajtja në funksion të plotë të 21 kanaleve kryesore ujitës, duke furnizuar me ujë për ujitje, skemat ujitëse në administrim të bashkive, që mbulojnë rreth 100 000 ha.

Punimet e parashikuara për largimin e rreth 220 000 m3 dhera nga kanalet kryesor ujitës dhe mirëmbajtja e veprave të marrjes së ujit, janë realizuar në kohë dhe megjithëse në sezonin ujitës të këtij viti kemi pasur një thatësirë të tejzgjatur, furnizimi me ujë ka qënë pandërprerje dhe pa probleme.

Në kullim, janë larguar rreth 1.7 milion m3 dhera nga kanalet kryesor me ndikim direkt në përmirësimin e treguesve të kullimit në rreth 50 mijë ha.

Përsa i përket hidrovoreve, megjthëse kemi situata me rreshje intensive, ato kanë funksionuar normalisht duke garantuar kullimin në rreth 70 mije ha, në ultësirën perëndimore.

4- Programi 04250, “Zhvillimi Rural”

Në programin buxhetor të vitit 2021, “Zhvillimi Rural në mbështetje të bujqësisë, blegtorisë, agroindustrisë dhe marketingut” realizimi i shpenzimeve të 12- mujorit të vitit 2021, për këtë program, që përfaqëson rreth 49.7 përqind të totalit të buxhetit fakt të kësaj ministrie, sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

|  | Shpenzimet korrente | 98.4 % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Shpenzimet kapitale | 98 % |  |
|  | Gjithsej | 98 % |  |

Nga ana e institucioneve, pjesë e programit janë marrë të gjitha masat për të realizuar altivitetet e planifikuara në kohë dhe me cilësi, ndër të cilat rendisim:

- Miratimi i bazës ligjore për masat mbështetëse, të Programit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për vitin 2021 (VKM dhe Udhëzimi), si dhe ndryshimi i udhëzimit me kërkesë të AZHBR-së;

- Vlerësuar rreth 6 758 përfitues nga skemat kombëtare, nga të cilët 1 164 (ose 18%) femra;

- Disbursuar 166 përfitues nga Programi IPARD II, nga të cilët 43 femra;

- Vlerësuar dhe kaluar për pagesë 19 223 përfitues në skemën e subvencionimit të naftës për bujqësinë;

- Miratuar 2 VKM, për Trupat Certifikuese, në zbatim të Ligjit për “Skemat e Cilësisë së produkteve bujqësore dhe ushqimore”;

- Promovim online i produkteve vendase;

- Certifikimi dhe testimi i rreth 4.8 milion fara dhe fidanë;

- Degustimi i rreth 295 mostrave të cigareve;

- Përfunduar procesi për rikonstruksionin e zyrave të AZHBR-së;

- Identifikuar, verifikuar dhe hedhur në sistem rreth 13 320 njësi veshti dhe ullishte;

- Zbatuar plani i aktiviteteve nga Projektet e Huaja, etj.

Nisur nga realizimi faktik i fondeve rreth 98.2% të totalit vjetor të planifikuar, si dhe treguesve të performancës, programi rezulton i plotësuar.

Ecuria e disa produkteve kryesore:

Masat mbështetëse. Ka përfunduar procesi i aplikimit, vlerësimit dhe disbursimit të fondeve për aplikimet. Kanë aplikuar dhe janë kualifikuar në fazën fillestare rreth 12 157 aplikantë nga të cilët kanë përfituar 6 758 persona, me rreth 18% përfituese femra. Numri më i lartë i përfituesve ka qenë masa e blegtorisë, ndjekur nga mbjellja e bimëve aromatiko-mjekësore, zëvëndësimi i plasmasit termik për serat, e me radhë.

Skema e subvencionimit me naftë për bujqësinë. Kemi pasur rreth 21 502 aplikime në total me një mbulim të sipërfaqes së mbjellë prej 56 505 ha. Kanë përfituar rreth 19 225 aplikime me rreth 4.1 milion litra naftë.

Përfitues nga programi IPARD II. Janë vlerësuar dhe disbursuar fonde për 166 kontrata nga të cilat 43 femra.

Përfitues nga projektet e tjera të huaja. Ecuria ka qenë kënaqshme në disa prej tyre, sipas planit të aktiviteteve, ndërsa në disa të tjerë nuk ka pasur disbursime por ka vijuar puna. Protokolli Italian nuk ka pasur realizim për arësye të mbylljes së njësisë në dhjetor 2020.

Projekte investimesh të brendshme.  Të gjitha projektet e çelura, janë realizuar.

Projekte të huaja. Janë realizuar sipas planit të aktiviteteve.

Theksojmë se nga ana EMP-së, së programit nuk ka pasur dijeni për shtesën lidhur me pagesën për ASHK (planifikuar dhe miratuar 10 milion lekë), si dhe për vlerën prej 24.2 milion lekë për sistemin e funksionimit të naftës.

Po ashtu dhe për projektin “Olive Culture”, (vendosur fakt nga MFE), zbatuar nga QTTB Vlorë.

5. Programi 04860, “Këshillimi dhe Informacioni bujqësor”.

Realizimi i shpenzimeve të 12- mujorit të vitit 2021, për këtë program që përfaqëson rreth 4.4 përqind të totalit të buxhetit fakt të kësaj ministrie dhe sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor të rishikuar, rezulton si më poshtë:

	Shpenzimet korente	95.9 %

	Shpenzimet kapitale                   5 %

	Gjithsej                                    92 %

Në programin “Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor”, përfshihet financimi i aktivitetit të Qendrave të Transferimit të Teknologjive Bujqësore dhe Agjencive Rajonale të Ekstensionit  Bujqësor, të cilat ndiqen nga sektorët përkatës.

Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore (QTTB).

Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore (QTTB), gjatë vitit 2021 e kanë përqendruar aktivitetin e tyre në realizimin e detyrave të planifikuara sipas programit të punës të miratuar, për vitin 2021.

Produktet e parashikuara të këtij programi janë realizuar si vijon:

Produkti 90506AA: Paketa dhe karta teknologjike të prodhuara nga 5 QTTB-të, që ju vihen në dispozicion fermerëve dhe agrobizneseve dhe aplikohen prej tyre. Shpenzimet e planifikuara për këtë produkt, në përfundim të vitit 2021, janë realizuar në masën 93 % krahasuar me planin vjetor të rishikuar të shpenzimeve. Për vitin 2021, ishin planifikuar dhe janë realizuar 16 teknologji/paketa teknologjike (elementë të përmirësuar).  Aktivitetet që i shërbejnë Produktit  janë studime, teknika dhe teknologji në fushën e bujqësisë dhe blegtorisë, testime, mirëmbajtje dhe rigjenerime të koleksioneve gjenetike që përdoren për përmirësimin e komponentëve prindëror të farave dhe fidanëve si dhe prodhimin e hallkave të larta që u ofrohen fermerëve me çmime konkuruese.

Produkti 90506AB: Qendra të Transferimit të Teknologjive Bujqësore funksionale: Shpenzimet për këtë produkt gjatë vitit 2021 janë realizuar në masën 96%. Shpenzimet për këtë produkt i dedikohen përmbushjes së detyrave funksionale të QTTB-ve dhe janë shpenzime që realizohen të ndara në financimin e Projekteve dhe Financimin Institucional.

Produkti 90506AC: Gra të informuara dhe trajnuara nga shërbimi këshillimor publik.

Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore në bashkëpunim me Agjencitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, gjatë vitit 2021 kishin planifikuar dhe kanë realizuar 10 ditë trajnimi të dedikuara për 320 gra fermere, me synim zbutjen e parabarazisë dhe integrimin gjinor. Gjatë vitit 2021 janë realizuar 10 ditë trajnimi konkretisht: nga QTTB Vlorë (në Përmet, Gjirokastër, Vlorë dhe Divjakë), nga QTTB Korçë (Progradec, Korçë dhe Ersekë) dhe nga QTTB Fushë Krujë (në Fier, Vlorë, Pogradec). Gjatë këtyre trajnimeve kanë marrë informacion rreth 320 gra fermere.

Produkti 90506AD: Fermerë të asistuar nga Agjensitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor për aplikimet në skemat kombëtare dhe IPARD.

Përgjatë fushatës promovuese dhe periudhës së aplikimit për skemën përkatëse, janë asistuar rreth fermerë 26 mijë aplikantë nga 20 mijë të planifikuar.

Produkti 90506AE: Fermerë të kontaktuar dhe ofruar shërbime ekstensioni. Aktivitetet që shërbejnë për realizimin janë: 21 kërkime në nivel ferme që realizohen nga QTTB-të në bashkëpunim me strukturat e Shërbimit të Ekstensionit, në ferma të ndryshme në të gjithë territorin e vendit; trajnime nga QTTB-të, Universiteti Bujqësor dhe Projekte që veprojnë në fushën e bujqësisë në mbështetje të zhvillimit të kapaciteteve për specialistët e Ekstensionit dhe këta të fundit në përmirësimin dhe freskimin e njohurive të fermerëve të interesuar. Nga 150 ditë trajnimi për specialistët e shërbimit këshillimor të planifikuara, gjatë vitit 2021, janë realizuar 160 ditë trajnimi. Agjencitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor kanë qenë të angazhuar në informimin e komunitetit të fermerëve dhe agrobizneseve në lidhje me mundësinë e përfitimit nga Skemat Kombëtare të Mbështetjes 2021 si dhe në asistimin dhe zbatimin e Skemës së naftës për bujqësinë në vitin 2021, duke mbështetur dhe ndihmuar drejtpërdrejt rreth 26 mijë aplikantë nga 32 mijë aplikime të kryera në total.

Produkti 19AF601: “Godinë e rikonsktruktuar dhe stallë lopësh e ndërtuar në QTTB Fushë Krujë”

Faza e I-rë e këtij objekti investimi është realizuar në masën 100%.

Produkti 18AL404: “Pajisje kompjuterike të blera nga AREB Korçë”

Është realizuar blerja e 6 pajisjeve kompjuterike.

Produkti 18AL405: “Pajisje kompjuterike të blera nga AREB Shkodër”

Është realizuar blerja e 17 pajisjeve kompjuterik

Produkti 18AL406: “Pajisje kompjuterike të blera nga AREB Lushnje”

Është realizuar blerja e 6 pajisjeve kompjuterike.

Produkti 18AL516: “Çatia e magazinës në QTTB Fushë Krujë e ndërruar”

Është realizuar investimi dhe është disbursuar 100% vlera e prokuruar.

Produkti 18AL515: “Sistem ujitës faza e III-të në QTTB Vlorë i instaluar”

Është realizuar investimi dhe është disbursuar 100% vlera e prokuruar.

Produkti M051020: “Studim Projektim për ndërtimin e serrës në QTTB Lushnjë

Është realizuar detyra e studim projektimit të serrës.

Produkti M050720: “Supervizion për objekte të investimeve”

Është realizuar pagesa për supervizimin e punimeve për ndërtimin e serrës.

Produkti M050292: “Serrë e ndërtuar në bazën Eksperimentale të QTTB Lushnjë  faza e I-rë”.

Është realizuar faza e I-rë e këtij objekti investimi që vijon edhe në vitin 2022

Produkti 18AL611: “Makinë korrëse në QTTB Korçë e blerë”

Është realizuar blerja e makinës korrëse

Produkti 18AL610: “Traktor i  blerë nga QTTB Shkodër”

Është realizuar blerja e traktorit nga QTTB Shkodër.

Produkti M050968: “Pajisje zyrash të blera nga AREB Korçë”

Është realizuar blerja e pajisjeve të zyrave.

Shërbimi i Ekstensionit

Gjatë vitit 2021, Strukturat e Ekstensionit (Shërbimit Këshillimor) në 4 Agjensitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, kanë qenë të pranishme dhe kanë zhvilluar aktivitete ekstensioni si demonstrime, ditë fushe, takime të tjera në grup, seminare, panaire, tavolina të rrumbullakëta etj. Këto aktivitete, kanë si synim përmirësimin e shprehive praktike dhe njohuritë e fermerëve.

Nga strukturat e Shërbimit Këshillimor u kontaktuan direkt dhe indirekt dhe morën informacion gjithsej 86,362 fermerë dhe agrobiznese, nga 73,000 fermerë dhe agrobiznese të synuara.

Gjatë vitit 2021, u realizuan 160 ditë trajnime të hapura me specialistë të bujqësisë nga 150 ditë të planifikuara si dhe 1,594 ditë trajnime me pjesëmarrjen e 11,541 fermerëve të interesuar, kryesisht për çështje teknike, ekonomike, të kooperimit, marketingut, për ndryshimet klimatike etj.

Janë realizuar 1,654 demostrime me pjesëmarrjen e rreth 10,970 fermerëve, 286 ditë fushe me pjesëmarrjen e 2,845 fermerëve, janë shpërndarë për të interesuarit 48,015 copë fletëpalosje për probleme të ndryshme të teknologjisë në bimë e kafshë, kooperimit bujqësor, menaxhimit të integruar të fermës, marketingut, etj.

Janë realizuar 108 kronika dhe emisione televizive në TV lokale.

6.   Programi 05470,  “Menaxhimi i Qëndrueshëm i Tokës Bujqësore”.

Realizimi i shpenzimeve të 12- mujorit të vitit 2021, për këtë program që përfaqëson rreth 0.07 % të totalit të buxhetit të kësaj ministrie, rezulton si më poshtë:

	Shpenzimet korrente	46.6 %

	Gjithsej                                              47 %

- Për vitin 2021, Krijimi i Sistemit të Informacionit për Tokën (LIS) dhe Integrimi në Sistemin e Informacionit Gjeografik (GIS) u shtri në qarkun Gjirokastër, Korçë dhe Shkodër në 5 njësitë administrative/bashkitë sipas tabelës:

Tabela 1. Krijimi i Sistemit të Informacinit për Tokën (LIS) dhe Integrimi në Sistemin e Informacionit Gjeografik (GIS)

| Nr. | Qarku | Bashkia | Njësia Administrative | Sipërfaqja e tokës bujqësore (në ha) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gjirokastër | Përmet | Frashër |  | 1356.1 |
| 2 | Korçë | Korçë | Lekas |  | 1510.7 |
| 3 |  |  | Vithkuq |  | 2707.8 |
| 4 |  |  | Voskopojë |  | 2446.5 |
| 5 | Shkodër | Malësi e Madhe | Qendër |  | 163.0 |
| Shuma |  |  |  |  | 8184.1 |

- Për vitin 2021 plotësimi i Regjistrit Dixhital të Tokës Bujqësore u realizua në njësitë administrative si më poshtë:

Tabela 2. Njësitë administrative ku është kryer dixhitalizimi i Regjistrit të Tokës Bujqësore

| Nr. | Qarku | Bashkia | Njësia administrative |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dibër | Bulqizë | Shupenzë |
| 2 | Dibër | Dibër | Arras |
| 3 | Dibër | Dibër | Kala e Dodës |
| 4 | Dibër | Dibër | Zall-Dardhë |

- Krijimi i programit WEB-GIS për të dhënat e tokës.

Ky objektiv nuk u realizua për shkak të mos kryerjes së procedurës nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI).

7. Programi 04230,  “Menaxhimi i Peshkimit”

Realizimi i shpenzimeve të 12-mujorit të vitit 2021 për këtë program, që përfaqëson 4.7% të realizimit të kësaj ministrie, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

	Shpenzimet korrente	98.8 %

	Shpenzimet kapitale	87.2 %

	Gjithsej	90 %

Politikat në fushën e peshkimit janë në përputhje me Politikën e Përbashkët të Peshkimit të BE dhe të Strategjisë Kombëtare të Peshkimit me fokus zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të peshkimit dhe akuakulturës, shfrytëzimin e përgjegjshëm të burimeve peshkore  dhe kapaciteteve të flotës së peshkimit, përcaktimin e rregullave për menaxhimin dhe bashkëmenaxhimin e sektorit të peshkimit dhe të porteve dhe qendrave të peshkimit, zbatimin e një politike strukturore dhe ngritjen e një sistemi kontrolli dhe inspektimi për peshkimin në det, në tokë dhe në të gjithë zinxhirin e tregut.

Gjatë periudhës raportuese janë kryer një sërë aktivitetesh në drejtim të plotësimit të objektivave të programit, ndër të cilat rendisim:

- Menaxhimi i porteve Shëngjin, Vlorë, Sarandë e Durrës dhe të tre ekonomive Zvezdë, Lin e Butrint.

- Janë kryer 2174 kontrolle e inspektime në zbatim të Ligjit të Peshkimit Nr.64/2012 dhe të Rregulloreve përkatëse për një shfrytëzim sa më të mirë të burimeve peshkore.

- Për krijimin e një tregu funksional të shitjes me shumicë të peshkut dhe ngritjen e sistemit të informacionit për tregtimin e peshkut ka përfunduar ndërtimi i tregut të tregtimit të peshkut në Shëngjin, ndërsa është në proces zbatimi ndërtimi i tregut të Vlorës.

- Janë hartuar projekt idetë dhe projektet e zbatimit për thellimin e portit të Peshkimit Vlorë, thellimi i kanalit hyrës në portin e Peshkimit Vlorë dhe thellimi i grykëderdhjes së kanalit Butrint me detin.

- Furnizimi me pajisje peshkimi per shërbimin e inspektoriatit të peshkimit në kuadër të IPA 2016.

- Sistemi i VMS-së.

Produktet e përfituara për periudhën e 12 mujorit 2021 parashikuar për PBA-në e vitit 2021, të pasqyruar në aneksin bashkëngjitur janë realizuar si më poshtë:

Produkti 90503AA: Infrastruktura portuale e mirëmanaxhuar.

| Plani për vitin 2021: 97.860 mijë lekë | Fakti për 12 mujorin 2021: 97,473 mijë lekë |
| --- | --- |

Buxheti për këtë produkt Menaxhimi i porteve është një proces në vazhdimësi për të katër portet e peshkimit: në Durrës, Shëngjin, Vlorë dhe Sarandë dhe të tre ekonomive Zvezdë, Lin e Butrint.

Produkti 90503AB: Kontrollet e inspektoriatit të peshkimit në subjektet e peshkimit:

| Plani per vitin 2021: 12.600 mijë lekë | Fakti për 12 mujorin 2021: 12,263 mijë lekë |
| --- | --- |

Gjatë periudhës së raportimit janë kryer 2174 kontrolle dhe inspektime të vazhdueshme në lidhje me zbatimin e kushteve të vendosura në lejet për ushtrimin e aktivitetit të peshkimit si në det dhe në ujrat e brendshme dhe akuakulturë. Prioritet ka qenë inspektimi në vijën bregdetare për parandalimin e evidentimin e gjuetisë së paligjshme. Gjithashtu janë kryer kontrolle e inspektime në det, në ujrat e brendshme, në pikat e tregtimit dhe magazinimit të produkteve peshkore, etj.

Produkti 90503AC: Sistemi i vrojtim-monitorimit e survejimit në anijet e peshkimit.

| Plani për vitin 2021: 4,140 mijë lekë | Fakti për 12 mujorin 2021: 3,294 mijë lekë |
| --- | --- |

Ky sistem ka për qëllim të sigurojë vëzhgimin e hapësirës detare shqiptare, për të realizuar organizimin, planëzimin, bashkërendimin dhe drejtimin e operacioneve në det, në përputhje me legjislacionin detar kombëtar dhe ndërkombëtar.

Produkti 90503AD: Raporte të kryera për një monitorim sa më të saktë të aktiviteteve të lidhur me peshkimin, akuakulturën dhe molusqet.

| Plani per vitin 2021: 13.300 mijë lekë | Fakti për 12 mujorin 2021: 13,294 mijë lekë |
| --- | --- |

Produkti 90503AE: Standardet ndërkombëtare të përafruar (EU, ICCAT, GFCM)

| Plani per vitin 2021: 3.500 mijë lekë | Fakti për 12 mujorin 2021: 3,494 mijë lekë |
| --- | --- |

Për përafrimin e standardeve në këtë produkt janë kryer shpenzime për merkatën e peshkut Shëngjin, ndjekja e aktiviteteve në kuadër të ICCAT, etj.

Produkti 90503AF: Ripopullim me rasate për pasurim të resurseve peshkore

| Plani per vitin 2021: 5.000 mijë lekë | Fakti për 12 mujorin 2021: 4,928 mijë lekë |
| --- | --- |

Ky produkt ka për qëllim ripopullimin me rasate për rritjen e rezervave peshkore. Gjatë 12 mujorit 2021 është bërë blerja e bazës material, ushqim rasati, grumbullim veze, etj.

Produkti 18AJ601: Ndërtimi i tregut të peshkut Vlorë.

| Plani për vitin 2021: 46.862 mijë lekë | Fakti për 12 mujorin 2021: 46,862 mijë lekë |
| --- | --- |

Përfunduar investimi dhe realizuar pagesa.

Produkti 19AF501: Përmirësimi i sistemit VMS.

| Plani për vitin 2021: 170.371 mijë lekë | Fakti për 12 mujorin 2021: 169,144 mijë lekë |
| --- | --- |

Ky sistem ka për qëllim të sigurojë vëzhgimin e hapësirës detare shqiptare, për të realizuar organizimin, planëzimin, bashkërendimin dhe drejtimin e operacioneve në det, në përputhje me legjislacionin detar kombëtar dhe ndërkombëtar. Instaluar sistemi dhe kryer pagesa.

Produkti 19AI002: Hartimi i Projekt Idesë dhe Projekt Zbatimit për objektin "Thellimi i Kanalit Hyrës në Portin e Peshkimit Vlorë".

| Plani për vitin 2021: 748,8 mijë lekë | Fakti për 12 mujorin 2021: 748.8 mijë lekë |
| --- | --- |

Produkti 19AI003: Hartimi i Projekt Idese dhe Projekt Zbatimit per objektin "Thellimi i grykderdhjes te kanalit Butrintit me detin".

| Plani për vitin 2021: 388,8 mijë lekë | Fakti për 12 mujorin 2021: 388.8 mijë lekë |
| --- | --- |

Produktet 19AI002 dhe 19AI003 - Këto investime do të krijojnë një panoramë të gjendjes ekzistuese në portin e peshkimit Vlorë si dhe në kanalin e Butrintit.

Produkti 18AJ701: Dokumenti Sektorial për Peshkimin

| Plani për vitin 2021: 44.280 mijë lekë | Fakti për 12 mujorin 2021: 0 mijë lekë |
| --- | --- |

Ecuria e disbursimeve për financimin e huaj është në varësi të aktiviteteve të kryera dhe të raportuara. Për dokumentin sektorial të peshkimit, arsyet e mosrealizimit për shkak të kufizimeve në organizime, grumbullime, trajnime dhe workshop të detyruar nga gjendja e vazhdueshme e emergjencës shëndetësore Covid 19, pasi peshën më të madhe në shpenzimet e këtyre projekteve e zënë zërat si më lart.

Produkti 19AB801: Mbështetje për zhvillimin e tregjeve dhe prodhimtarisë detare

| Plani për vitin 2021: 0 mijë lekë | Fakti për 12 mujorin 2021: 0 lekë |
| --- | --- |

Marrëveshja e kredise për këtë projekt nuk është nënshkruar ende.

Produkti 18AJ703: Dizenjimi i një Porti Peshkimi

| Plani për vitin 2021: 22.769 mijë lekë | Fakti për 12 mujorin 2021: 600 mijë lekë |
| --- | --- |

Produkti GM05060: IPA 2016 Mbeshtetje per sektorin e peshkimit

| Plani për vitin 2021: 250.000 mijë lekë | Fakti për 12 mujorin 2021: 248,954 mijë lekë |
| --- | --- |

Ky produkt ka të bëjë me projektin me furnizim me pajisje për inspektoriatin e peshkimit.  Projekti ka përfunduar. Është bërë marrja në dorëzim dhe është kryer pagesa.

Bazuar në legjislacionin në fuqi, bashkëlidhur gjeni:

- Aneksin 2 “Raporti i shpenzimeve të programit”;

- Aneksin 3 “Raporti përmbledhës i Treguesve të Performacës/Produkteve të Programit”;

- Aneksin 4 “Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit”;

- Aneksin 5 “Projektet e investimeve me financim të brendshëm dhe të huaj”

Situata e Detyrimeve të Prapambetura

Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 50, datë 05.02.2014, “Për miratimin e Strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura e planit të veprimit”, Drejtoria e Buxhetimit dhe Menaxhimit Financiar, ka monitoruar detyrimet e prapambetura të institucioneve zbatuese dhe në datën 1 janar 2022, për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, rezultonte që Institucionet tona të varësisë, kanë vetdeklaruar në Degët e thesarit, detyrime të prapambetura si më poshtë:

- Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Shkodër për shumën 702,750 lekë, si detyrime për Vendime Gjyqësore.

- Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Korçë për shumën 565,625 lekë, si detyrime të prapambetura për shërbime.

- Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Dibër për shumën 1,006,923 lekë, si detyrime për energji elektrike.

Sa më sipër, ashtu si jemi shprehur edhe në monitorimin vjetor të vitit 2020 dhe atë të 8-mujorit 2021, nga ana jonë këto nuk konsiderohen si detyrime të prapambetura pasi:

- Për Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Shkodër, detyrimi për Vendime Gjyqësore, megjithëse mund të ketë marrë formë të prerë, nuk është autorizuar për likuidim nga Titullari i Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, si parashikohet në pikën 60 të udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 9, datë 20.3.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”.

- Për Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Dibër, detyrimi është për energji elektrike të prapambetur e ish Drejtorisë së Bujqësisë Dibër.

- Për Drejtorinë e Ujitjes dhe Kullimit Korçë, shuma paraqet një detyrim të bilancit mbartur nga ish Bordi i Kullimit Elbasan, që megjithëse ka qënë krijuar për mungesë fondesh në atë kohë, tashmë nuk është likuiduar për mungesë adresash të kreditorëve.

- Për Aparatin e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, detyrimet e prapambetura në fund të vitit 2021 janë në shumën 25,812,793 lekë, nga të cilat:

- 14,344,022 lekë janë për mosrealizim punimesh në objektin Rehabilitim i V-2 Dropull, Gjirokastër.

- 8,800,000 të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës (AKSHI), nga mungesa e raportit të monitorimit.

- 167,760 lekë të likuidatorit të Agjencisë së Zhvillimit të Zonave Malore, znj. Anida Nuri, pasi mungon vendimi i çrregjistrimit në gjykatë.

- 826,692 lekë të Drejtorisë së Shërbimeve Qeveritare, pasi mungon praktika.

- Dhe diferenca prej 157,112 lekë janë publikime në gazetë për dhënie toke me qira që u mungon praktika.

Produktet dhe politikat gjinore

Në vijimësi nga vitet e kaluara, është mbajtur parasysh zbatimi i VKM-së  nr. 465, datë 18.7.2012, “Për integrimin gjinor në Programin Buxhetor Afatmesëm”, duke përcaktuar në objektiva si dhe në tregues performance, produktet që i përkasin çështjeve të barazisë gjinore, ku në programin buxhetor “Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor”, Qëndrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, dhe në programin e dytë “Zhvillimi Rural”.

- Për programin 04860, gjatë vitit 2021 kishin planifikuar dhe kanë realizuar 10 ditë trajnimi të dedikuara për 320 gra fermere, me synim zbutjen e parabarazisë dhe integrimin gjinor. Gjatë vitit 2021 janë realizuar 10 ditë trajnimi konkretisht: nga QTTB Vlorë (në Përmet, Gjirokastër, Vlorë dhe Divjakë), nga QTTB Korçë (Progradec, Korçë dhe Ersekë) dhe nga QTTB Fushë Krujë (në Fier, Vlorë, Pogradec). Gjatë këtyre trajnimeve kanë marrë informacion rreth 320 gra fermere.

- Për programin 04250, kanë aplikuar dhe janë kualifikuar në fazën fillestare rreth 12 157 aplikantë nga të cilët kanë përfituar 6 758 persona, me rreth 18% përfituese femra ose 18 % e totalit pra aq sa në vitin e kaluar.

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM

OLTJON MUZAKA

Konceptoi:  A. Nasi

Pranoi:	      E. Kola

Miratoi:       A. Vata

Miratoi:       A. Shehi