**PLANI I MASAVE PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT TË DALJES NGA SKEMA E NE 2020 – 2022**

| **Masat** | | | **Aktivitetet** | | | **Produkti** | | **Institucioni pergjegjes** | **Mbarimi** | | **Kostoja e zbatimit (leke)** | | **Burimet e financimit** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Saktësimi i të dhënave për punëkerkuesit e papunë, përfitues të NE** | | 1.1 | Ndryshime në Raportimin Statistikor për NE duhet të përfshijnë: 1) informacion të saktë lidhur me problemet sociale me të cilat përballet aplikanti të cilat përbëjnë pengesë për përfshirjen e tyre sociale dhe produktive; 2) profesioni i aplikantit, eksperienca e punës dhe trajnimet që ka përfituar gjatë jetës së tij | | Moduli i NE i modifikuar | | MSHMS  SHSSH | TM 1 2020 | | **2,393,125.0** | | **Buxheti Shtetit**  **Donatorët** | |
| 1.2 | Saktësimi i të dhënave për punëkerkuesit e papunë, përfitues të NE, profili i tyre në përputhje me: 1) vendodhjen gjeografike, 2) grup-moshën, 3) gjininë, 4) përbërjen familjare, 4) edukimin, 5) profesionin, 6) eksperiencën e punës, 7) trajnimet e ndjekura, 8) koha e qëndrimit në skemën e NE, 9) masa e NE nga e cila ata përfitojnë, etj.  Sigurimi i aksesit në kohë reale nga Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive, Shërbimi Social Shtetëror dhe Bashkitë | | Bazë të dhënash e sakte dhe e përditësuar e përfituesve të punësueshëm të NE. | | MSHMS  SHSSH | TM 1 2021 | | **2,008,125.0** | | **Buxheti Shtetit** | |
| 1.3 | Shërbimi Social Shtetëror dhe Bashkitë përgatisin listën vjetore të Përfituesve të NE që pritet të dalin nga skema e NE në dy vitet e ardhshme. Kjo listë vihet në dispozicion të Ministrive përgjegjëse për mbrojtjen sociale dhe promovimin e punësimit. | | Lista e përfituesve të NE që pritet të dalin nga skema | | SHSSH Bashkitë | në vazhdim | | **11,543,000.0** | | **Buxheti Shtetit** | |
| 1.4 | Shkëmbimi i informacionit mes SHSSH dhe SHKP për Planet Sociale në nivel Bashkie | | SHSSH grumbullon planet sociale të Bashkive dhe i dërgon pranë SHKP | | SHSSH  SHKP  Bashkitë | Çdo 3 vjet | | **2,700,000.0** | | **Buxheti i Shtetit** | |
| 1.5 | Përmirësimi dhe mirëmbajtja e regjistrit elektronik të NE për të siguruar përgatitjen dhe integrimin në regjistrin elektronik të modulit të Planit të Veprimit Individual të integruar dhe dhe integrimin në kohë reale të Planit Social individual dhe Planit të Punësimit individual për përfituesit e NE që do të dalin nga skema e NE | | Një bazë të dhënash të saktë dhe të azhurnuar të përfituesve të punësueshëm të NE dhe stafit të trajnuar më mirë | | MSHMS  MFE | në vazhdim | | **46,409,661.0** | | **Buxheti Shtetit** | |
| 1.6 | Kualifikimi i vazhdueshëm i stafit, në të gjitha nivelet për përdorimin e regjistrit kombëtar dhe për kryerjen e përgatitjes së Planeve Sociale individuale dhe Planeve të Punësimit individual | | Staf i trajnuar | | MSHMS  MFE | në vazhdim | | **178,500.0** | | **Buxheti Shtetit** | |
| 2 | Përgatitja e kuadrit ligjor për zbatimin e programit të daljes nga NE | | 2.1 | Miratimi i Programit të Daljes nga NE nga Këshilli i Ministrave dhe publikimi i tij në Fletoren Zyrtare si dhe në faqen zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale | | Programi i Daljes nga NE i miratuar | | MSHMS | TM4 2019 | | **286,363.6** | | **Buxheti Shtetit** | |
| 2.2 | Përgatitja dhe ndryshimi i Vendimit të Këshillit të Ministrave “Për Mekanizmat e Bashkëpunimit Ndërinstitucional për rastet e punësimit të individëve të punësueshëm dhe antarëve të familjes që janë përfitues nga NE” | | VKM e ndryshuar | | MSHMS | TM1 2020 | | **817,727.3** | | **Buxheti Shtetit** | |
| 2.2.1 | Trajnimi i stafit të SHSSH, i Agjencisë Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive, strukturave të shërbimeve sociale dhe zyrave të punesimit në nivel lokal në lidhje me Mekanizmin e Bashkëpunimit Ndërinstitucional për rastet e punësimit të individëve të punësueshëm dhe antarëve të familjes që janë përfitues nga NE” | | Stafi trajnuar | | MSHMS | TM1 2020 | | **2,574,090.9** | | **Buxheti Shtetit** | |
| 2.3 | Përgatitja e Dokumentit Indikativ Vjetor për integrimin e Përfituesve të NE në tregun e punës | | Dokumentit Indikativ Vjetor | | MSHMS | TM1 çdo vit | | **1,880,454.5** | | **Buxheti Shtetit** | |
| 2.4 | Rishikimi i Nenit 19, pikat 2 dhe 3 të Ligjit 15/2019 “Për nxitjen e punësimit” për përfshirjen e përfituesve të NE të regjistruar si punëkërkues të papunë. | | VKM e ndryshuar | | MFE | TM1 2020 | | **1,921,818.2** | | **Buxheti Shtetit** | |
| 2.5 | Propozimi i ndryshimit të Vendimit të Këshillit të Ministrave (VKM), për të amenduar VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për aprovimin e rregullave për Prokurimin Publik” Nenet 26 “Kontratat për Punët Publike’ dhe 28 “Kontratat për Shërbimet” | | Propozimi i dërguar pranë Agjencisë së Prokurimit Publik | | MSHMS  MFE | TM1 2020 | | **2,208,181.8** | | **Buxheti Shtetit** | |
| 2.6 | Përgatitja e kuadrit nënligjor në zbatim të ligjit nr. 15/2019 “Për nxitjen e punësimit” | | xxx VKM të miratuara | | MFE | TM3 2020 | | **30,265,454.50** | | **Buxheti Shtetit** | |
| 2.8 | Draftimi dhe miratimi i një udhëzuesi (protokoll pune) për të përcaktuar rolin dhe përgjegjësitë e aktorëve të përfshirë, koordinimin dhe bashkëpunimin si dhe shkëmbimin e të dhënave për përgatitjen e Planeve Individuale nga institucionet respektive përgjegjëse | | Udhëzuesi i hartuar dhe miratuar | | MSHMS  MFE | TM3 2020 | | **16,579,931.8** | | **Buxheti Shtetit**  **Donatorët** | |
| 2.8.1 | Informimi dhe ngritja e kapaciteteve të stafit të SHSSH dhe stafit të Bashkive për përgatitjen e Planit Individual Social për përfituesit e NE të cilët do të dalin nga skema e NE rreth koordinimit me Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive | |  | | MSHMS  SHSSH | TM1 2021 | |
| 2.8.2 | Informimi dhe ngritja e kapaciteteve të stafit të Agjencisë Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive për përgatitjen e Planit Individual të Punësimit për përfituesit e NE të cilët do të dalin nga skema e NE rreth koordinimit me Shërbimin Social Shtetëror dhe bashkitë | |  | | MSHMS  MFE  AKPA | TM1-2 2021 | |
| 2.9 | Tryeza të rrumbullakta në nivel kombëtar dhe lokal për të prezantuar ndryshimet legjislative dhe programin e daljes nga skema e NE | |  | | MSHMS  MFE | TM2 2021 | | **571,750.0** | | **Buxheti Shtetit** | |
| 2.10 | Tryezë e rrumbullakët me Dhomat e Tregtisë dhe Shoqatat e Biznesit për të prezantuar programin e daljes nga skema e NE dhe ndryshimet legjislative | |  | | MSHMS  MFE | TM1 2021 | | **386,750.0** | | **Buxheti Shtetit** | |
| 3 | Monitorimi dhe implementimi i programit të daljes nga skema NE | | 3.1 | Grumbullimi i të dhënave lidhur me implementimin dhe dinamikat e Programit të Daljes nga skema NE në lidhje me rastet, trajnimet dhe punësimin e individëve në dalje nga skema e NE | | Informacioni i organizuar statistikor, i përdorur në formulimet e politikave | | MSHMS  MFE | TM1 2021 | | **3,927,000.0** | | **Buxheti Shtetit** | |
| 3.2 | Analiza e të dhënave të përfituesve të NE-së që janë në moshë aktive bazuar në profilin e tyre social dhe nevojat sociale. | | Raporte periodike | | SHSSH | TM 4 2020-2022 | | **6,480,000.0** | | **Buxheti i Shtetit** | |
| 3.3 | Përgatitja e raporteve me bazë tre-mujore për të treguar progresin dhe çështjet e hasura gjatë implementimit dhe dinamikat e Programit të Daljes nga skema NE në lidhje me rastet, trajnimet dhe punësimin e individeve në dalje nga skema e NE. | | Raportet tre-mujore të dorëzuara tek Ministri përgjegjës për çështjet sociale dhe Ministri përgjegjës për punësimin | | Ekipet e punës të ngritura në nivel rajonal e vendor si pjesë e mekanizmit bashkërendues  Grupi Teknik Ndërministror GTN | në vazhdim  (çdo tre muaj) | | **3,108,000.0** | | **Buxheti Shtetit** | |
| 3.4 | Përcaktimi i strukturave të monitorimit, vlerësimit dhe raportimit në lidhje me implementimin e programit të daljes nga skema NE; punësim i stafit nëse është e nevojshme | | Strukturat e monitorimit të krijuara | | MSHMS | TM 4 2021 | | **3,960,000.0** | | **Buxheti Shtetit** | |
| 3.5 | Trajnimi i vazhdueshëm i ekspertëve të strukturave të Monitorimit dhe Vlerësimit në lidhje me implementimin e Programit të Daljes nga skema e NE | | Trajnimi I strukturave i realizuar | | MSHMS  MFE  SHSSH  AKPA | në vazhdim | | **118,125.0** | | **Buxheti Shtetit** | |
| 3.6 | Draftimi i mekanizmit të ankimimit të përfituesve të cilët dalin nga skema e NE dhe rishikimi i kritereve përjashtimore nga rregulli i përfundimit të afatit si dhe kushtet dhe kriteret për ri-aplikimin në programin e NE | | Udhëzimi per Mekanizmin e Apelimit të përfituesve i hartuar | | MSHMS |  | | **13,860,000.0** | | **Buxheti Shtetit** | |
| Përcaktimi i kritereve të reja përjashtimore nga rregulli i përfundimit të afatit si dhe kushtet dhe kriteret për ri-aplikimin në programin e NE | |
| 4 | Vlerësimi i impaktit të masave në daljen nga skema e NE dhe punësimin e qëndrueshëm të përfituesve të mëparshem të NE. | | 4.1 | Hartimi i Raportit për Vleresimin Sasior dhe Cilësor të zbatimit dhe efektivitetit të masave të PATP-ve në integrimin dhe ri-integrimin e suksesshëm të përfituesve të NE në tregun e punës | | Raport vleresimi i ndikimit te zbatimit të masave të PATP-ve I hartuar dhe diskutuar | | MFE | TM4 2021-2022 | | **3,167,500.0** | | **Buxheti Shtetit**  **Donatorët** | |
| 5 | Konsultimi dhe Ndërgjegjësimi i publikut lidhur me Programin e Daljes nga skema e NE nëpërmjet fushatave të ndërgjegjësimit dhe informimit të vazhdueshëm të publikut mbi zbatimin e tij | | 5.1 | Përgatitja e artikujve me destinacion portalet/gazetat të cilat të shpjegojnë Programin e Daljes, masat që ajo përfshin për një tranzicion të butë nga NE, tek trajnimet dhe punësimi i përfituesve të NE dhe familjeve të tyre, që të shpjegojnë gjithashtu avantazhet e nje aksioni të tillë, të ilustruara me histori suksesi – duke pasqyruar histori të përfituesve të ngjashëm nga i njejti rajon. | | 12 artikuj Viti I 6 artikuj në vitet në vazhdim | | MSHMS  MFE | TM 4 2022 | | **2,191,818.2** | | **Buxheti Shtetit**  **Donatorët** | |
| 5.2 | Takime në bashki me personat e interesuar, familjet e përfituesve të NE, me zyrtarë të shërbimit social shtetëror dhe të agjencive të punësimit, OJQ të cilat zbatojnë projekte me financime të huaja në rajon, pronarë të bizneseve lokale, me diskutime rreth trajnimeve, edukimit dhe mundësive të punësimit në punët publike dhe jo vetëm. Takimet do të kenë edhe prezencën e mediave lokale. | | 61 takime | | MSHMS  MFE | TM4 2020 | | **129,818.2** | | **Buxheti Shtetit** | |
| 5.3 | Përgatitja e njoftimeve për shtyp, me informacione të detajuara rreth strategjisë, avantazheve që masat e tranzicionit do t’i sjellin përfituesve të NE pasi të kenë hyrë në tregun e punës, rreth historive të suksesit që ilustrojnë punësueshmërinë e përfituesve të NE, etj. | | 1 artikull në çdo tre muaj | | MSHMS  MFE | në vazhdim | | **246,330.0** | | **Buxheti Shtetit**  **Donatorët** | |
| 5.4 | Raportime në TV (jo me shumë se 3-4 minuta), me intervista dhe mesazhe kyçe nga personat e interesuar, me persona të cilët janë larguar tashmë nga skema e NE dhe janë punësuar si dhe me zyrtarë lokale.   Debate në studio në TV kombëtare dhe lokale në lidhje me rëndësinë e strategjisë së Daljes nga NE | | 6 seri TV do të përgatiten gjatë vitit të parë në TV kombëtare dhe lokale  3 programe speciale Në TV për t’u transmetuar në mediat kombëtare  12 debate në studio në TV lokale | | MSHMS  MFE | TM4 2020 | | **2,598,315.0** | | **Buxheti Shtetit**  **Donatorët** | |
| 5.5 | Broshurë elektronike e cila të shpjegojë në mënyrë të thjeshtëzuar të gjithë konceptin e strategjisë, hapat që duhen ndërmarrë nga përfituesit, avantazhet e realizimit të këtyre hapave drejt një tranzicioni nga NE, tek punësimi i pjesshëm apo i plotë. | | 1 broshurë elektronike e prodhuar dhe shpërndare | | MSHMS  MFE | TM4 2020 | | **752,850.0** | | **Buxheti Shtetit**  **Donatorët** | |
| 5.6 | Boshura/fletepalosje të printuara të cilat shpjegojnë në mënyrë të thjeshtëzuar të gjithë konceptin e strategjisë, hapat që duhen ndërmarrë nga përfituesit, avantazhet e realizimit të këtyre hapave drejt një tranzicioni nga NE, tek punësimi i pjesshëm apo i plotë. | | 2000 kopje broshurash  30,000 fletëpalosje | | MSHMS  MFE | TM4 2020 | | **4,378,501.9** | | **Buxheti Shtetit**  **Donatorët** | |
| 5.7 | Seksioni i dedikuar në faqen zyrtare të Ministrisë, Shërbimit Social Shtetëror, me informacione të detajuara në lidhje me strategjinë, mënyrën se si do të implementohet ajo, aktivitetet që do të organizohen në çdo rajon për të informuar personat e interesuar, formatet elektronike të broshurave dhe fletëpalosjeve informuese, ashtu si edhe video me përmbajtje shpjeguese. | | seksion në faqen zyrtare | | MSHMS  MFE | TM2 2020 | | **214,200.0** | | **Buxheti Shtetit** | |
| 5.8 | Postime periodike në rrjetet dhe mediat sociale të Ministrisë dhe Shërbimeve Sociale Shtetërore në lidhje me të gjitha aktivitetet e sipër-përmendura, si edhe rrethe përmbajtjes që do të përgatitet gjate implementimit të tyre. | | 4 postime në muaj | | MSHMS  MFE | në vazdhim | | **584,181.8** | | **Buxheti Shtetit** | |
| 5.9 | Anketime periodike të kryera nga zyrtare të informimit dhe marrëdhënieve me Publikun (PR), me qëllim matjen e nivelit të informimit të përfituesve të NE dhe personave të interesuar. | | çdo 6 mujor | | MSHMS  MFE | në vazdhim | | **1,285,200.0** | | **Buxheti Shtetit** | |
|  | **TOTALI** |  | | |  | |  | |  | **169,726,773.70** | |  | |